## Plan
STT | Task group |  | Task name | Person In Charge
1 | Lập kế hoạch | Khởi tạo dự án | Lập nhóm, đề xuất ý tưởng và tổng hợp các đề tài | Cả nhóm
2 |  |  | Đánh giá, lựa chọn đề tài | Cả nhóm
3 |  |  | Nhận biết dự án | Cả nhóm
4 |  |  | Phân tích tính khả thi về kỹ thuật, tổ chức | Toàn
5 |  | Quản trị dự án | Xác định quy mô dự án | Cả nhóm
6 |  |  | Xây dựng và tạo bảng kế hoạch | Tú
7 |  |  | Phân công công việc | Tú
8 | Phân tích | Xác định rõ yêu cầu | Phân tích các yêu cầu chức năng, phi chức năng | Toàn
9 |  | Mô hình hóa chức năng | Xây dựng biểu đồ hoạt động (Activity diagram) | Toàn
10 |  |  | Xây dựng biểu đồ kịch bản sử dụng (Use case) | Toàn
11 |  | Mô hình hóa cấu trúc | Xây dựng biểu đồ lớp (Class diagram) | Tú
12 | Thiết kế |  | Xây dựng mô hình thực thể và liên kết (Entity Relationship Model) | Toàn
13 |  |  | Thiết kế CSDL | Toàn
14 |  |  | Thiết kế giao diện người dùng (dùng CSS) | Toàn
15 | Triển khai |  | Cài đặt và vận hành | Cả nhóm
16 |  |  | Testing, debug | Cả nhóm
17 |  |  | Phát hành sản phẩm | Tú